## Feuille1
Lundi 28 juin					Mardi 29 juin					Mercredi 30 juin					Création Page 1 : vue1 (formulaire)
Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement		Création Page 2 : vue2 (formulaire)
Diagramme de classe	Tous		1H	100	Persistance Livre	Claire/Jules		15 min	100					Servlet Page 1 (controller)
Diagramme de BDD	Tous		30 min	100	Persistance Emprunt	Toutane/Jules		3H	100					Servlet Page 2 (controller)
Planning	Tous		15 min	20	Tableau des tests	Toutane		15 min	20
Création GitHub	Jules	<	1H-1H15	100	Relation/Jointure fonctionelle entre les deux entités	Claire		15 min	100					Java Bean Livre (persistance)
Java Bean Livre (persistance)	Claire		30 min	100	Création Page 2 = page2.html	Toutane		30 min	100					Java Bean Emprunt (persistance)
Java Bean Emprunt (persistance)	Toutane		30 min	100	Connexion page 1 vers page 2	Claire		5 min	100					Connexion avec BDD
Connexion avec BDD + configurer fichier pom.xml	Jules		30 min	100	Java Doc	Tous		30 min	25					Configurer fichier pom.xml
Création page 1 = index.html	Claire		30 min	100	Assitance sélection livre lors création emprunt	Jules		30 min	100					Rédiger Tableau de 10 à 20 tests d'acceptation (i.e. tests manuels, avec pour chacun : #/action/attendu/résultat)
CSS Page 1	Claire		15 min	100	CSS Page 2	Toutane		15 min	50					Effectuer les Tests
Page1Controller	Tous		30 min	100	Affichage liste des emprunts sur la page 2 + pagination	/		0 min	0
JavaScript page 1 = index.js	Claire		15 min	50	Planning	Tous		15 min	40
				Page2Controller	Jules/Toutane		inclus dans Persistance Emprunt	100
				JavaScript page 1 = index.js	Tous		15 min	100
Jeudi 01 juillet					Vendredi 02 juillet					Lundi 05 juillet
Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement