## Feuille1
Lundi 28 juin					Mardi 29 juin					Mercredi 30 juin					Création Page 1 : vue1 (formulaire)
Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement		Création Page 2 : vue2 (formulaire)
Diagramme de classe	Tous		1H	100	Persistance Livre	Claire/Jules		15 min	100	Créer un bouton sur la page2 pour aller sur index	Claire	/	1min	100,00 %		Servlet Page 1 (controller)
Diagramme de BDD	Tous		30 min	100	Persistance Emprunt	Toutane/Jules		3H	100	Ajouter attribut disponible à la classe Livre et modification classe Livre+controller	Jules		30min	100,00 %		Servlet Page 2 (controller)
Planning	Tous		15 min	20	Tableau des tests	Toutane		15 min	20	HTML /CSS pour section création d’un emprunt	Claire		1h	100
Création GitHub	Jules	<	1H-1H15	100	Relation/Jointure fonctionelle entre les deux entités	Claire		15 min	100	HTML /CSS pour section liste des emprunts	Toutane		1h	50		Java Bean Livre (persistance)
Java Bean Livre (persistance)	Claire		30 min	100	Création Page 2 = page2.html	Toutane		30 min	100	HTML /CSS pour section ajout de la date de retour d’un livre	Claire/Toutane		1h	100		Java Bean Emprunt (persistance)
Java Bean Emprunt (persistance)	Toutane		30 min	100	Connexion page 1 vers page 2	Claire		5 min	100	Lister les emprunts	Claire		0h	0,00 %		Connexion avec BDD
Connexion avec BDD + configurer fichier pom.xml	Jules		30 min	100	Java Doc	Tous		30 min	25	Mise en place token pour git	Tous		20min	100,00 %		Configurer fichier pom.xml
Création page 1 = index.html	Claire		30 min	100	Assistance sélection livre lors création emprunt	Jules		30 min	100	Modification de la classe LightEmprunt +controller+JS	Jules		1h	100,00 %		Rédiger Tableau de 10 à 20 tests d'acceptation (i.e. tests manuels, avec pour chacun : #/action/attendu/résultat)
CSS Page 1	Claire		15 min	100	CSS Page 2	Toutane		15 min	50	Planning	Tous		30min	60		Effectuer les Tests
Page1Controller	Tous		30 min	100	Affichage liste des emprunts sur la page 2 + pagination	/		0 min	0	Correction bug liste vide des titres livres page2	Jules		30min	100
JavaScript page 1 = index.js	Claire		15 min	50	Planning	Tous		15 min	40
				Page2Controller	Jules/Toutane		inclus dans Persistance Emprunt	100
				JavaScript page 1 = index.js	Tous		15 min	100
Jeudi 01 juillet					Vendredi 02 juillet					Lundi 05 juillet
Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement
Afficher liste des emprunts page2	Claire
CSS page2 liste emprunts et livres	Toutane
Remplacer true/oui et flase/non dans liste livre
S’assurer que la modification de la date d’emprunt se fasse correctement
Vérification de toutes les saisies utilisateur
Coder impossibilité de ré-éditer un emprunt dont le livre est déjà rendu