## Feuille1
Lundi 28 juin					Mardi 29 juin					Mercredi 30 juin					Création Page 1 : vue1 (formulaire)
Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement		Création Page 2 : vue2 (formulaire)
Diagramme de classe	Tous		1H	100	Persistance Livre	Claire/Jules		15 min	100	Créer un bouton sur la page2 pour aller sur index	Claire	/	1min	100,00 %		Servlet Page 1 (controller)
Diagramme de BDD	Tous		30 min	100	Persistance Emprunt	Toutane/Jules		3H	100	Ajouter attribut disponible à la classe Livre et modification classe Livre+controller	Jules		30min	100,00 %		Servlet Page 2 (controller)
Planning	Tous		15 min	20	Tableau des tests	Toutane		15 min	20	HTML /CSS pour section création d’un emprunt	Claire		1h	100
Création GitHub	Jules	<	1H-1H15	100	Relation/Jointure fonctionelle entre les deux entités	Claire		15 min	100	HTML /CSS pour section liste des emprunts	Toutane		1h	50		Java Bean Livre (persistance)
Java Bean Livre (persistance)	Claire		30 min	100	Création Page 2 = page2.html	Toutane		30 min	100	HTML /CSS pour section ajout de la date de retour d’un livre	Claire/Toutane		1h	100
Java Bean Emprunt (persistance)	Toutane		30 min	100	Connexion page 1 vers page 2	Claire		5 min	100	Lister les emprunts	Claire		0h	0,00 %
Connexion avec BDD + configurer fichier pom.xml	Jules		30 min	100	Java Doc	Tous		30 min	25	Mise en place token pour git	Tous		20min	100,00 %
Création page 1 = index.html	Claire		30 min	100	Assistance sélection livre lors création emprunt	Jules		30 min	100	Modification de la classe LightEmprunt +controller+JS	Jules		1h	100,00 %
CSS Page 1	Claire		15 min	100	CSS Page 2	Toutane		15 min	50	Planning	Tous		30min	60
Page1Controller	Tous		30 min	100	Affichage liste des emprunts sur la page 2 + pagination	/		0 min	0	Correction bug liste vide des titres livres page2	Jules		30min	100
JavaScript page 1 = index.js	Claire		15 min	50	Planning	Tous		15 min	40
Maquettes	Tous		1h15	100	Page2Controller	Jules/Toutane		inclus dans Persistance Emprunt	100
				JavaScript page 1 = index.js	Tous		15 min	100
Jeudi 01 juillet					Vendredi 02 juillet					Lundi 05 juillet
Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement	Tâche	Qui ?	Temps estimé	Temps effectif	Avancement
Afficher liste des emprunts page2	Claire		1H45	100	Dossier	Tous		3H	100	Changer la place du bouton ajouter un livre				0
HTML/CSS page2 liste emprunts et livres	Toutane		1h	100	Tests	Toutane/Jules		1H	100	Bonus:taille des listes, affichage des listes (scroll bar/CSS)	Tous		30min	100
Remplacer true/oui et false/non dans liste livre	Jules(toutane)		15 min	100	Planning	Tous		30 min	100	Planning	Tous		3 min	100
S’assurer que la modification de la date d’emprunt se fasse correctement	Jules		30 min	100	Formatage du code, refactor, javadoc	Tous		1H	100	Effacement des champs à la création d’un emprunt	Tous		30min	100
Vérification de toutes les saisies utilisateur	Jules		3h	100	Power point	Tous		1H	100	Les livres empruntés apparaissent en gris	Tous		30min	100
Coder impossibilité de ré-éditer un emprunt dont le livre n’est pas encore rendu	Jules		15 min	100	Créer un jeu de données test	Jules		30 min	100
Planning	Tous		20min	80
Dossier	Toutane		1h	30
Tests	Toutane		45min	80
Entre-aide	Tous		30 min	150